## 09.06 - 09.12
周报周期 | 2026.09.06- 2026.09.12 | 姓名 | 应金栋 Jedy Ying
周报总结 | 一）RG660MK AI CPE AI CPE四项功能基本部署完成：人脸识别、坐姿检测、智能音箱（KWS/Home Assistant）、智能灯泡配网后用Hermes控制）。整体进入收尾阶段，下周查缺补漏即可。 二）基于SDR的4G空口联调 本周将测试环境搬迁至射频实验室，仪表注册取得进展：去激活mbn并使用新白卡（8986****0001）可成功注册仪表，autosel mbn、以及将mbn设为lab_ptcrb_test亦可注册。核心攻关项SG560D仍无法注册到SDR，正使用Agilent频谱仪诊断定位；
一、重点任务进度 (含客户反馈汇总、存在问题，所需支持)
任务进度跟踪
序号 | 任务 | 状态 | 实际进度及问题简述 | 所需支持/下一步计划 | 支持部门/高校/企业 | 负责人 | 预计解决时间
1 | AI CPE 人脸识别与坐姿检测部署 | 完成 | 在RG660MK上完成人脸识别与坐姿检测部署，已形成Home Assistant集成与部署文档，进入功能/性能/稳定性联调。 | 补充帧率、CPU/内存占用及长时间运行稳定性数据。 |  | 应金栋 | 下周
2 | AI CPE 智能音箱（KWS/Home Assistant）部署 | 完成 | 完成关键词唤醒（KWS）与智能音箱能力部署，接入Home Assistant，已产出部署文档v2。 | 结合实际语音场景补充识别率与响应时延验证。 |  | 应金栋 | 下周
3 | AI CPE 智能灯泡（涂鸦IoT / Matter配网）部署 | 完成 | 完成智能灯泡部署，通过涂鸦IoT云端与Matter配网联通，控制链路打通；已续订IoT Core连接服务，服务状态正常。 | 补充配网成功率与远程控制稳定性记录。 |  | 应金栋 | 下周
4 | AI CPE 整体部署收尾 | 进行中 | 四项功能已基本部署完成，整体进入收尾阶段。 | 下周查缺补漏，统一整理各功能测试记录、性能数据与操作文档。 |  | 应金栋 | 下周
5 | SDR 测试环境迁移至射频实验室 | 完成 | 将E310+SG560D测试环境整体搬迁至射频实验室，完成硬件链路（E310 TX/RX经功分器合路至SG560D ANT0）与巡检环境搭建。 | 在实验室环境下按单变量方案推进传导测试。 |  | 应金栋 | —
6 | SDR 仪表注册验证（mbn/白卡） | 完成 | 去激活mbn并用新白卡（8986****0001）可注册仪表；autosel mbn、mbn设为lab_ptcrb_test均可注册，验证了SDR侧注册链路可用。 | 以仪表注册成功为基线，对比排查SG560D注册失败环节。 |  | 应金栋 | —
7 | SG560D 注册SDR 空口联调 | 进行中 | SG560D仍无法注册到SDR；仪表可正常注册而终端不行，正使用Agilent频谱仪诊断射频链路与注册过程。 | 将问题收敛至射频链路、时频同步、增益或鉴权/协议参数的具体环节，形成可评审的根因结论。 |  | 应金栋 | 下周
重点事项存在问题与风险
序号 | 问题/风险描述 | 影响范围 | 紧急程度 | 解决方案 | 支持部门/高校/企业 | 责任人 | 预计解决时间
2 | 核心攻关项SG560D无法注册到SDR：仪表可注册而终端不行，问题尚未收敛到具体环节。 | SDR注册/测试 | 高 | 用Agilent频谱仪诊断射频链路，结合终端与仪表日志做单变量对比排查。 |  | 应金栋 | 下周
3 | 仪表注册成功、SG560D失败，二者差异（鉴权配置/射频条件/协议参数）是关键线索，需系统对比而非逐项试错。 | SDR注册/测试 | 中 | 以仪表成功配置为基线，逐项比对SG560D侧配置，缩小问题范围。 |  | 应金栋 | 下周
4 | AI CPE四项功能已部署但测试记录、性能数据与操作文档尚未统一归档。 | AI CPE交付 | 中 | 下周查缺补漏时统一补齐帧率、资源占用、稳定性数据及可复现操作文档。 |  | 应金栋 | 下周
二、下周重点关键目标
序号 | 目标内容 | 优先级 | 具体措施 | 预期完成时间
1 | 完成AI CPE 查缺补漏与交付归档 | 高 | 统一整理人脸识别、坐姿检测、智能音箱、智能灯泡四项功能的测试记录、性能数据与操作文档，完成收尾。 | 下周
2 | 定位SG560D无法注册SDR的根因 | 高 | 以Agilent频谱仪诊断射频链路，结合终端/仪表日志，把问题收敛至射频链路、时频同步、增益或协议参数的具体环节。 | 下周
4 | 争取SG560D一次稳定注册或产出根因报告 | 高 | 在传导链路上单变量排查，争取实现一次稳定注册；若仍不通，则形成可供研发评审的根因排查报告。 | 下周